## Planilha1
Área | Atividades | Entregas | Observações
Energia | Diálogo com Automotiva e Eletrônica quanto a capacidade de peso a ser suportada pelo drone. | Ponto Controle 2 | Datas sujeitas a alteração para reorganização das áreas de acordo com a demanda do projeto
Energia | Dimensionamento do sistema elétrico do drone | Ponto Controle 2
Energia | Dimensionamento do Painel Solar | Ponto Controle 2
Energia | Cálculos de corrente e potência + circuitos de proteção | Ponto Controle 2
Energia | Diagramas elétricos | Ponto Controle 2 e 3
Energia | Integração com a CLP | Ponto Controle 3
Estrutura | Definição do modelo estrutural | 2021-02-15
Estrutura | Determinação de materiais | 2021-03-03
Estrutura | Definição do design final | 2021-03-30
Estrutura | Dimensionamento do peso | 2021-04-01
Estrutura | Determinação da autonomia de voo | 2021-04-01
Estrutura | Processo de fabricação | 2021-04-18
Estrutura | Manual de montagem | 2021-04-18
Eletrônica | Definição de modelos dos componentes a serem utilizados. | 2021-03-07
Eletrônica | Design de diagrama de blocos | PC2
Eletrônica | Design de diagrama esquemático | PC2
Eletrônica | Integração dos componentes à CLP | PC2
Eletrônica | Integração dos componentes ao Drone | PC2
Eletrônica | Cálculo para tratamento de dados dos componentes | PC3
Eletrônica | Algorítmo para microprocessadores | PC3
Eletrônica | Design de fluxograma de atividade | PC3
Eletrônica | Design final da PCB | PC3
Software | Definição do escopo | 2021-03-07
Software | Definição da arquitetura de software | Ponto de controle 2
Software | Desenvolvimento do algoritmo afim de evitar colisão do drone com objetos | Ponto de controle 2
Software | Integração com tangle ou blockchain | Ponto de controle 3
Software | Integração com machine learning | Ponto de controle 3
Planejamento | EAP
Planejamento | TAP | 2021-03-05
Planejamento | Cronograma | 2021-03-05
Planejamento | Previsão de custos | 2021-03-05
Planejamento | Levantamento de riscos | 2021-03-05